## Cronograma
|  | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6
Actividad | Tarea | Semana 1-2 | Semana 3-4 | Semana 5-6 | Semana 7-8 | Semana 9-10 | Semana 11-12 | Semana 13-14 | Semana 15-16 | Semana 17-18 | Semana 19-20 | Semana 21-22 | Semana 23-24
Diseño y Preparación | Definición de objetivos e indicadores | X
| Elaboración y validación de instrumentos | X | X
| Selección de muestra y obtención de consentimientos |  | X | X
Recolección de Datos | Aplicación de encuestas a pacientes |  |  | X | X | X | X
| Revisión de registros clínicos |  |  | X | X | X | X
| Entrevistas al personal médico |  |  |  | X | X | X | X
Análisis de Datos | Organización y limpieza de datos | [6 empty] | X | X
| Análisis Estadístico | [7 empty] | X | X
| Análisis Cualitativo | [8 empty] | X | X
Redacción y Revisión del Informe | Elaboración del borrador de resultados | [7 empty] | X | X
| Revisión por el equipo evaluador | [8 empty] | X | X
| Informe final y presentación de resultados | [9 empty] | X | X | X
Comunicación de resultados | Informe final y presentación de resultados | [9 empty] | X | X | X
| Presentación en reunión institucional | [10 empty] | X | X
| Distribución del resumen ejecutivo | [10 empty] | X | X