## Cronograma
Cronograma del Programa de Telemedicina para el Seguimiento de Pacientes con Diabetes Tipo II
|  |  |  | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6
| Actividad | Tarea | Resultados Esperados | Semana 1-2 | Semana 3-4 | Semana 5-6 | Semana 7-8 | Semana 9-10 | Semana 11-12 | Semana 13-14 | Semana 15-16 | Semana 17-18 | Semana 19-20 | Semana 21-22 | Semana 23-24
| Diseño y Preparación | Definición de objetivos e indicadores | Objetivos del programa y criterios de evaluación claramente definidos. | X
|  | Elaboración y validación de instrumentos | Cuestionarios y guías validadas y listas para aplicar. | X | X
|  | Selección de muestra y obtención de consentimientos | Participantes reclutados con consentimiento informado firmado. |  | X | X
| Recolección de Datos | Aplicación de encuestas a pacientes | Datos de satisfacción y adherencia recolectados. |  |  | X | X | X | X
|  | Revisión de registros clínicos | Datos clínicos actualizados y organizados. |  |  | X | X | X | X
|  | Entrevistas al personal médico | Opiniones cualitativas recopiladas para análisis. |  |  |  | X | X | X | X
| Análisis de Datos | Organización y limpieza de datos | Base de datos completa y depurada para análisis. | [6 empty] | X | X
|  | Análisis Estadístico | Resultados numéricos sobre adherencia, glucosa y satisfacción. | [7 empty] | X | X
|  | Análisis Cualitativo | Identificación de barreras y facilitadores del programa. | [8 empty] | X | X
| Redacción y Revisión del Informe | Elaboración del borrador de resultados | Borrador preliminar con hallazgos principales. | [7 empty] | X | X
|  | Revisión por el equipo evaluador | Documento revisado y validado por el equipo. | [8 empty] | X | X
|  | Informe final y presentación de resultados | Informe completo y presentación formal preparada. | [9 empty] | X | X | X
| Comunicación de resultados | Informe final y presentación de resultados | Resultados compartidos con dirección y personal médico. | [9 empty] | X | X | X
|  | Presentación en reunión institucional | Resultados presentados ante el equipo institucional. | [10 empty] | X | X
|  | Distribución del resumen ejecutivo | Resumen difundido entre comunidad y pacientes. | [10 empty] | X | X